APSTIPRINĀTS:

SIA „Salaspils siltums”

Iepirkuma komisijas 2016. gada 9. decembra sēdē

Protokols Nr. 4/1

# ATKLĀTA KONKURSA

„Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

# NOLIKUMS

# Salaspils, 2016

- Vispārīgie noteikumi

  - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) organizē iepirkumu „Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”.

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SalSil 2016/4.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk tekstā – iepirkums).

  - Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā - Nolikums) sagatavots saskaņā ar SIA „Salaspils siltums” iekšējo normatīvo aktu prasībām. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti: SIA „Salaspils siltums”, Vien. Reģ. Nr. LV40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta Nr. LV73 UNLA 0033 3006 0980 8, a/s “SEB Banka”.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: SIA „Salaspils siltums” attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers; tālr./fakss: +(371) 67944930, mob.: +(371) 29480259; e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.

  - Iepirkuma priekšmets ir pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas projektēšana, iekārtu piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā un garantijas uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 1).

  - Iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības norādītas iepirkuma priekšmeta Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr. 1).

  - Piedāvājuma varianti netiek paredzēti. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.

  - Līguma izpildes vieta – Miera iela 31a, Salaspils pilsēta.

  - Plānotais līguma izpildes termiņš no 01.02.2017. līdz 30.04.2017.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendentam tā iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Nolikuma 3.1.punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas (šo dienu neskaitot), vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis Pretendents;

    - ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Iepirkumā, līdz dienai, kad ir noslēgts Līgums un iesniegta Līguma izpildes garantija.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar noslēgt Līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu un vēlas turpināt dalību Iepirkumā, Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska lūguma saņemšanas par to rakstiski paziņo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

  - Pretendentam ir tiesības atteikties pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:45, līdz 2017. gada 03. janvāra plkst. 1100.

  - Pretendents ir tiesīgs piedāvājumu sūtīt pa pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresi. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese;

    - atzīme ”Pretendenta piedāvājums Atklātā konkursā SalSil 2016/4”.

  - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendents var rakstveidā atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, to grozīt vai papildināt. Atsaukums izslēdz pretendentu tālāku piedalīšanos Iepirkumā.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības, vides aizsardzības, sanitārās, ugunsdrošības u.c. normas. Pretendentam jāuzņemas visa atbildība par piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī par pieprasītās informācijas neiekļaušanu vai par iekļautās informācijas neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem, kā rezultātā piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs.

  - Piedāvājumu (pieteikumu, finanšu piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma daļas) paraksta persona, kurai komercreģistrā vai tās mītnes zemes analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai komercreģistrā nav reģistrētas pārstāvības tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. Katrā vietā, kur ir tikuši izdarīti ieraksti vai labojumi, jābūt tās personas vai personu apstiprinājumam un parakstiem, kas ir parakstījušas piedāvājumu.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājuma dokumentācijas lapas numurē vienlaidus secībā. Piedāvājuma daļu (Nolikuma 4.11.punkts) sākumā ievieto satura rādītāju norādīt attiecīgo dokumentu lapu numurus.

  - Ja pretendents pievieno piedāvājumam dokumentus svešvalodā, tad tiem attiecīgi jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Dokumenta tulkojumam jābūt apliecinātam (ar norādi „TULKOJUMS PAREIZS”), cauršūtam ar diegu vai caurauklotam ar auklu kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju, ievērojot 4.6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības. Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo informāciju par iekārtām un materiāliem pieļaujams iesniegt arī angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.

  - Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, kas izdoti ārvalstīs jābūt legalizētiem vai apliecinātiem, ja to paredz attiecīgu normatīvo aktu prasības.

  - Dokumentu atvasinājumi (noraksts, izraksts, kopija) izstrādājami un noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Visiem piedāvājuma dokumentiem, jābūt cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā vienā sējumā, ievērojot minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības.

  - Pretendents sagatavo, un iesniedz piedāvājuma 1 oriģināleksemplāru un 1 apliecinātu kopiju, un vienu eksemplāru datu nesējā (CD, USB zibatmiņa) ar piedāvājuma dokumentiem elektroniskā formātā (tai skaitā izmaksu tāmes elektroniskā Excel formātā).

  - Piedāvājuma dokumentos visām cenām ir jābūt uzrādītām euro.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

  - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieņem, neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājumam jāsatur šādi dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums piedāvājuma iesniegšanai iepirkumā (Nolikuma pielikums Nr. 3);

    - Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 6.8. punktu;

    - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 7.punktu;

    - Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 8.punktu.

  - Pretendenta piedāvājuma dokumentācijai jāatbilst Nolikumam pievienotajām veidnēm (pielikumiem).

  - Pretendentam piedāvājumā jāietver dokumenti, kas apliecina visu preču, pakalpojumu un darbu, ko pretendents piedāvā, atbilstību Nolikuma un tā pielikumu prasībām.

  - Dokumenti, kas apliecina preču, pakalpojumu un darbu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, var būt literatūras, rasējumu un datu formā, un tiem jāsatur komentāri par katru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskās specifikācijas un tehniskā projekta attiecīgu punktu, kas uzskatāmi pierāda, ka preces, pakalpojumi, darbi un iekārtas būtiski atbilst šīm specifikācijām, vai jādod izņēmumu formulējumi un pamatotas atkāpes no tehniskās specifikācijas un tehniskā projekta prasībām.

- Iepirkuma dokumentu izsniegšana un papildus informācijas sniegšana

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mājas lapā internetā www.salaspilssiltums.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”. Iepirkuma procedūras papildus nepieciešamos dokumentus var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja e-pastu: info@salaspilssiltums.lv.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus izsniedz piegādātājiem SIA „Salaspils siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -12:45.

  - Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas, datu nesēju un nosūtīšanas izdevumus.

  - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Salaspils siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -12:45, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīs papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniegs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas pieprasījums nosūtāms Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam Nolikuma 5.10.punktā noteiktā kārtībā.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniegs papildu informāciju, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā  www.salaspilssiltums.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdarīs grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.

  - Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad informācija par grozījumiem ir ievietota mājas lapā, nebūs īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Saziņu ar ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski e-pastu, iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā.

- Pretendentu atlases noteikumi un dokumenti

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atlasa pretendentus, ievērojot Nolikuma 6.2.punktā minētos izslēgšanas nosacījumus un 6.8.punktā noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz personālsabiedrības biedru vai personu apvienības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, ir attiecināmi Nolikuma 6.2.1. līdz 6.2.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai Nolikuma 6.3.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar Nolikuma 6.2.4.punktu.

  - Attiecībā uz pretendentu un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu Nolikuma 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar Nolikuma 6.2.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 6.2.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 6.2.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publiskās datubāzēs nevar papildus iegūt Nolikuma 6.2.punkta apakšpunktos minēto informāciju, tas pieprasa, lai pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Nolikuma 6.3.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā vai uz tiem neattiecas citi Nolikumā norādītie izslēgšanas apstākļi.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 6.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 6.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai Nolikuma 6.3.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pretendentiem nosaka šādas kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām:

| Nr. p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 6.8.1. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. | Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu. |
| 6.8.2. | Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). Izziņa no Sodu reģistra vai attiecīgas ārvalstu iestādes, kas apliecina, ka uz pretendentu un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecās Nolikuma 6.2.1.punkta prasības. |
| 6.8.3. | Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). Izziņa, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Pretendents un Nolikuma 6.3.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 6.2.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. |
| 6.8.4 | Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecās Nolikuma 6.2.3.punkta prasības. |
| 6.8.5. | Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA un https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH . Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecās Nolikuma 6.2.4.punkta prasības. |
| 6.8.6. | Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un Nolikuma 6.3.punktā minēto personu neattiecās Nolikuma 6.2.5.punkta prasības. |
| 6.8.7. | Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir patiesa. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). |
| 6.8.8. | Pretendents piekrīt iepirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem, un apliecina, ka piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā. | Apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr. 3). |
| 6.8.9. | Pretendenta pēdējo gadu (2013; 2014; 2015) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 30’000,00 euro. (Pretendenta vidējo neto apgrozījumu komisija aprēķina pēc formulas (2013.g. apgrozījums + 2014.g.apgrozījums + 2015.g.apgrozījums) / 3). Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. | Gada un finanšu pārskati (bez pielikumiem) par pēdējiem gadiem (2013 – 2015) un Pretendenta rakstisks paziņojums/apliecinājums, ka tā pēdējo gadu (2013; 2014; 2015) vidējais gada neto apgrozījums nav mazāks par 30 000,00 euro gadā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. |
| 6.8.10. | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2011; 2012; 2013; 2014 un 2015) laikā ir īstenojis ne mazāk kā 2 projektus, kas saistīti ar saules paneļu elektroenerģijas ražošanai uzstādīšanu. Objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā. | Informācija par pretendenta pēdējo gadu (2011; 2012; 2013; 2014 un 2015) laikā īstenotiem projektiem saskaņā ar Nolikuma 6.8.10.punkta prasībām. Norādīt objektu pasūtītāju kontaktinformāciju, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 7). |
| 6.8.11. | Pretendentam ir atbilstošs un pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, tajā skaitā ir piemērotas kvalifikācijas darbinieki galvenajām projekta pozīcijām: | Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (sertifikāti, apliecības) un pieredzes sarakstu. Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 8). |
| 6.8.11.1. | Projekta vadītājs – ar pieredzi projektu vadīšanā, ar vismaz 2 (diviem) projektiem, kas saistīti ar saules paneļu elektroenerģijas ražošanai uzstādīšanu. Objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 9). |
| w6.8.12 | Pretendents spēj nodrošināt materiālu piegādes un būvniecību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā vides un darba aizsardzības koordinēšanu darbu izpildes laikā. | Pretendenta sagatavots un apliecināts dokuments - piedāvātā projekta realizācijas apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. |
| 6.8.13. | Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei. | Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 10). |
| 6.8.14. | Ja pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju (-us). | Apakšuzņēmēju saraksts izmantojot nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 11). Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja parakstīts vienošanās dokuments, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu. |
| 6.8.15. | Ja pretendents ir piegādātāju apvienība. | Piegādātāju apvienības līgums. |
| 6.8.16. | Pretendentam visā darbu izpildes laikā būs spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, tai skaitā pret zaudējumu nodarīšanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir izdota normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. | Pretendenta spēkā esoša būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise un apdrošināšanas noteikumi, vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu ar pretendentu saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 13). |

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu, kā arī saņemt atsauksmes no informācijā par pretendenta un speciālistu pieredzi (Nolikuma pielikums Nr. 7, Nr. 8) uzrādītajām kontaktpersonām par iepriekšējo sadarbību.

  - Lai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt un pretendents varētu pierādīt savu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Nolikuma 6.8.punkta tabulas sadaļā „Iesniedzamie dokumenti” norādītā dokumentācija. Dokumenti iesniedzami ievērojot Nolikuma 4.6.punkta noteikumus.

  - Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav izpildījis Nolikuma 6.8.1.-6.8.16. punktos pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības.

- Prasības tehniskajam piedāvājumam

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

      - piedāvāto materiālu un izpildīto darbu garantijas laiks (mēneši);

      - detalizēts darbu izpildes laika grafiks (dienas);

      - darbu veikšanas apraksts;

      - dokumenti par galvenajiem izmantojamajiem materiāliem un iekārtām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

      - darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes, paņēmienus un personālu kvalitātes nodrošināšanai.

      - Paredzamā paneļu izvietojuma shēma.

      - Principiālā elektroapgādes shēma.

      - Ražotāja prasības garantijas nosacījumu izpildei.

      - Cita informācija pēc Pretendenta ieskatiem.

- Prasības finanšu piedāvājumam

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot un iesniedzot kopā ar piedāvājuma dokumentāciju:

      - Pretendenta sagatavotu finanšu piedāvājuma lokālo un koptāmi.

      - Pretendenta sagatavotu aprēķinu paredzamās elektroenerģijas ražošanai gada griezumā (pa mēnešiem). Aprēķinā saules intensitāti pieņemt 950 kWh/m² gadā. Aprēķinā pieļaujams izmantot tikai autorizētu ražotāja programmnodrošinājumu, papildus norādot tās identificējošu informāciju.

      - Finanšu piedāvājumu saskaņā ar pievienoto veidni (Nolikuma pielikums Nr. 5).

  - Visām cenām piedāvājuma dokumentos ir jābūt uzrādītām euro, bez pievienotā vērtības nodokļa.

  - Pievienotās vērtības nodoklis likumdošanā noteiktā apmērā, kas maksājams Latvijā, nav jāiekļauj piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, maksājumi par licencēm, sertifikātiem, darba atļaujām, transportu, personālu, un citi maksājumi, kas veicami vai jau samaksāti Latvijā vai ārpus Latvijas.

  - Pretendenta piedāvājuma cenai jābūt fiksētai piedāvājuma derīguma termiņa laikā un līguma saistību izpildes laikā, un tā nedrīkst mainīties.

  - Tāmju aprēķins jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr. 330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Piedāvājuma cena jānorāda kā kopēja summa, kas ietver visas materiālu,
iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar darbu izpildi pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par visiem objektiem un vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei. Cenā jāietver visas prasības, kas jānodrošina uzņēmējam atbilstoši līgumam tai skaitā jebkādu atļauju, saskaņojumu saņemšanai vai jebkādām citām darbībām, kas prasītas tehniskajās specifikācijās.

  - Piedāvājuma cena jānorāda ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksu plāno veikt šādā kārtībā:

    - Avansa maksājums – 20 % apmērā no līguma cenas 10 (desmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, rēķina saņemšanas un, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums (Nolikuma pielikums Nr. 4) 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Piedāvājuma cenas jeb Iepirkuma līguma summas;

    - Kopējie maksājumi – 60 % apmērā no līguma cenas saskaņā ar veikto darbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša akta parakstīšanas (izpilde mīnus avansa maksājums 20% un mīnus beigu ieturējums – 20%);

    - Maksājums (beigu ieturējums) – 20 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina pieņemšanas - nodošanas akts, un, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegta Garantijas laika garantija (Nolikuma pielikums Nr. 12) 4 % (četri procenti) apmērā no Piedāvājuma cenas jeb Iepirkuma līguma summas.

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.

- Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaita līdz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai ir konfidenciāla.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atvērs iesniegtos piedāvājumus SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, konferenču zālē, 2017. gada 03. janvārī plkst. 1100. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Piedāvājumu vērtēšanu komisija veiks slēgtās sēdēs, bez ieinteresēto personu piedalīšanās. Informācija, kas saistīta ar piedāvājumu vērtēšanu, līdz rezultātu paziņošanai netiks izpausta pretendentiem un citām personām.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

    - pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām;

    - izraudzīsies pretendentus, ievērojot Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus un noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanas standartiem;

    - pārbaudīs pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām;

    - pārbaudīs pretendentu finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļaus tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbaudīs, vai pretendenti un personas, uz kuru iespējām pretendenti balstās, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtēs saņemtos piedāvājumus un izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:

| Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji | Īpatsvars |
| --- | --- |
| Projekta atmaksāšanās laiks (gadi) | 70 |
| Darbu izpildes laiks (dienas) | 20 |
| Garantijas laiks darbiem un materiāliem (mēneši) | 10 |
| KOPĀ | 100 |

    - Projekta atmaksāšanās laika novērtējumu iegūst:

| Zemākais atmaksāšanās laiks | x 70 |
| --- | --- |
| Pretendenta atmaksāšanās laiks |  |

Piedāvājumam ar vismazāko atmaksāšanās laiku tiek piešķirti 70 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar vismazāko atmaksāšanās laiku.

Projekta atmaksāšanās laiku iegūst:

| Pretendenta piedāvātā cena | , atmaksāšanās laiks, gadi |
| --- | --- |
| Gada saražotā elektroenerģija * 93.44 |  |

kur 93.44 – elektroenerģijas cena EUR/MWh

    - Darbu izpildes laiks tiek skaitīts no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ko apliecina pieņemšanas - nodošanas akts, un novērtējums tiek iegūts: piedāvājumam ar visīsāko laiku tiek piešķirti 20 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar visīsāko laiku (dienas):

| Īsākais piedāvātais darbu izpildes laiks | x 20 |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvātais darbu izpildes laiks |  |

    - Pretendentā piedāvātais garantijas laiks tiek novērtēts maksimāli ar 10 (desmit) procentpunktiem, ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 120 (viens simts divdesmit) mēneši. Ja Pretendents piedāvās garantijas laiku lielāku par 120 (viens simts divdesmit) mēnešiem, tad par katru gadu virs 10 (desmit) gadiem tiek piešķirti divi procentpunkti.

Garantija attiecas uz visiem materiāliem un darbiem. Ja dažādiem materiāliem vai darbiem būs uzrādīti dažādi garantijas laiki, tad aprēķinos tiks izmantots tas garantijas laiks, kurš būs mazāks.

  - Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

  - Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.

- Informēšana par rezultātiem un iepirkuma līguma noslēgšana

  - Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu mājas lapās internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

  - Iepirkuma līgumu sagatavo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, un tā projekts pievienots nolikumam (Nolikuma pielikums Nr. 14).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu Iepirkuma līgumu par visu darbu apjomu.

  - Iepirkuma līgumu izraudzītajam Pretendentam jānoslēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīga Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc tā. Ja Pretendents minētajā laikā neparaksta līgumu, komisija ir tiesīga uzskatīt, ka Iepirkuma procedūrā izvēlētais Pretendents atteicies no iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, vai pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, tas atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem kā arī ievieto informāciju mājas lapā internetā.

- Citi noteikumi

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus ieinteresētos piegādātājus un pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu mājas lapā internetā, kurās publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būs nepieciešami papildu darbi vai
pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu darbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

    - šie papildu darbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei;

    - papildu darbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem darbiem vai pakalpojumiem vai arī papildu darbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.

  - Ja 11.2.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par nepieciešamajiem papildu darbiem vai pakalpojumiem veic atsevišķu iepirkumu.

- Nolikuma pielikumi

| Nr. | Nosaukums | Lapu skaits / gab. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskā specifikācija | 3 |
| 3 | Pretendenta pieteikums (veidne) | 2 |
| 4 | Līguma izpildes nodrošinājums (veidne) | 1 |
| 5 | Finanšu piedāvājums (veidne) | 1 |
| 7 | Informācijas par pretendenta pieredzi (veidne) | 1 |
| 8 | Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts (veidne) | 1 |
| 9 | Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums (veidne) | 1 |
| 10 | Informācijas par tehnisko nodrošinājumu (veidne) | 1 |
| 11 | Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) | 1 |
| 12 | Darbu garantijas laika garantija (veidne) | 1 |
| 13 | Apdrošinātāja apliecinājums (veidne) | 1 |
| 14 | Iepirkuma līgums (projekts) | 10 |

Pielikums Nr. 1

Iepirkuma procedūras

„ Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Tehniskā specifikācija

SIA “Salaspils Siltums” paredz uzņēmuma pašpatēriņa vajadzībām uzstādīt iekārtu elektroenerģijas ražošanai izmantojot saules enerģiju.

Tehniskās prasības saules elektroenerģijas ražotnei

| Nr. | Prasība | Nosacījums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atrašanās vieta | Salaspils Siltums |
| 2. | Kopējā jauda | 25.0 kWp |
| 3. | Pārveidotājs/inverters | Max maiņstrāvas jauda 25kVA |

Prasības saules PV moduļiem

- Saules enerģijas moduļi:

  - Kristāliskie saules paneļi atbilstoši standartiem IEC61215 un IEC61730

  - STC efektivitāte > 17.5%

  - Darba temperatūra -40 0C - +80 0C

  - Virsmas stikls 3.2 mm rūdīts triecienizturīgs stikls

  - Rāmis anodēts alumīnijs

  - Savienojums IP67 vai augstāks

  - Diožu skaits 3 vai vairāk

  - Nominālā darba temperatūra 45 0C

  - Maksimālā slodze 5400 N/m2 vai vairāk

  - Sprieguma temperatūras koeficients  ne lielāks kā - 0.30 %/K

  - Strāvas temperatūras koeficients ne lielāks kā +0.04 %/K

  - Jaudas temperatūras koeficients ne lielāks kā -0.40 %/K

- Ražotāja garantija izstrādājumam ne mazāk kā 10 gadi

- Ražotāja garantija nominālajai jaudai pēc 15 gadiem ne mazāk kā 90 %, pēc 20 gadiem ne mazāk kā 85 %.

- Iespēja manuāli vienkārši mainīt sezonāli optimālo leņķi pret sauli.

- Saules moduļu marķējums. Marķējumam jāsatur sekojoša informācija.

  - Ražotājs

  - Ražošanas gads un mēnesis

  - Moduļa tehniskie parametri

  - Sērijas numurs

  - Standarti un sertifikācijas informācija

Prasības inverterim / pārveidotājam

- Skaits 									1 gb

- Līdzstrāvas   tehniskie dati

  - Līdzstrāvas jauda (cosϕ=1) ne mazāk kā 				25kW

  - Maksimālais spriegums 						1000V

  - MPP sprieguma diapazons 						320V līdz 800V

  - Neatkarīgo MPP pieslēgumus skaits ne mazāk kā 			2 gab

- Maiņstrāvas tehniskie  dati

  - Maksimālā lietderīgā jauda ne mazāk kā 				25 kVA

  - Spriegums 								3 fāzes 400 V

  - Tīkla frekvence 							50 Hz

  - THD ne lielāks kā 							<3%

  - Pieslēguma fāzu skaits 						3

  - Eiropas standartiem atbilstošā maksimālā efektivitāte 		ne mazāk kā 98%

- Aizsardzības iekārtas inverterī

  - Līdzstrāvas puses atslēgšana

  - Zemējuma un tīkla uzraudzība

  - Pārsprieguma aizsardzība līdzstrāvai					Type II

  - Līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība

  - Aizsardzības klase atbilstoši IEC62109-1				I

  - Pārsprieguma kategorija atbilstoši IEC62109-1			AC:III un DC:II

- Funkcijas un citi parametri

  - Elektroenerģijas pašpatēriņš nakts laikā				< 3W

  - Aizsardzības klase atbilstoši IEC605209 				IP65

  - Klimata kategorija atbilstoši IEC60721-3-4 				4k4H

  - Iespēja nolasīt datus attālināti bez papildus izmaksām/webconnect

  - Garantija 10 gadi

Prasības elektrokabeļiem

- Pārbaudes un mērījumu metodes				atbilstoši IEC 60364-7-71

- Nominālais līdzstrāvas spriegums 					1500V

- Nominālais maiņstrāvas spriegums					1100V

- UV staru izturīgs paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām

- Darba temperatūru diapazons						-400C līdz + 900C

- Maksimāli pieļaujamie kopējie zudumi līdzstrāvas kabeļos		2%

Prasības darbu veikšanai:

- Izpildītājam jāveic pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas projektēšana, iekārtu piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā un garantijas uzturēšana.

- Pasūtītājs nodrošina topogrāfisko plānu.

- Paneļu izvietojumu paredzēt starp esošo katlumāju Miera ielā 31a un Miera ielu, uzņēmuma teritorijā.

- Darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Nodot izpilddokumentāciju atbilstoši veiktiem darbiem. Paredzēt segto darbu aktus ar fotofiksācijām par visiem darbu etapiem.

- Izpildītājs piegādā visas iekārtas un materiālus un garantē to atbilstību tehniskajām prasībām un drošu ekspluatāciju garantijas laikā.

- Paredzēt attālinātu sistēmas darbības uzraudzību, defektu gadījumā GSM paziņojumu.

- Pretendents detalizētajā darbu izpildes laika grafikā uzrāda kopējo darbu izpildes laiku kalendārajās dienās, paredzot katra atsevišķa darba posma izpildes laiku tai skaitā, sagatavošanas un celtniecības montāžas darbu labiekārtošanas un izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu u.c.

- Jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība iekārtu ekspluatācijā;

- Minimālais garantijas laiks - 10 (desmit) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

- Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

- Piedāvājumam jāpievieno ražotāja standarta piegādes un garantijas nosacījumus.

- Piedāvājumam jāpievieno ražotāja ekspluatācijas nosacījumi, norādot nepieciešamās apkopes, to izmaksas visam garantijas periodam.

- Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.

- Pretendentam jānodrošina, ka materiāli un iekārtas tiek uzglabātas, pārkrautas un uzstādītas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

- Darbu veikšana nedrīkst kavēt Pasūtītāja siltuma ražošanu.

Pielikums Nr. 3

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Pretendenta pieteikums

piedāvājuma iesniegšanai atklāta konkursā

| vieta, datums |  |
| --- | --- |
| pretendenta nosaukums |  |
| reģistrācijas Nr. |  |
| juridiskā adrese |  |
| konts |  |
| pārstāvja vārds, uzvārds |  |
| amats |  |
| pārstāvības pamats |  |
| Tālruņi |  |
| Fakss |  |
| e-pasts |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4;

- apliecina, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas;

- apliecinu, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

- apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

- apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

- apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar iepirkuma izpildi un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

- piekrīt iepirkuma procedūras noteikumiem, iepirkuma līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;

- apliecina, ka Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir patiesa;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā.

Pielikumā pievieno:

- pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kopā uz __ lapām.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 4

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Adresāts:

SIA „Salaspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Juridiskā adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Līguma izpildes nodrošinājums

Vieta, datums: ___________

Ievērojot to, ka _______ (pretendenta nosaukums), reģ.Nr. ________, juridiskā adrese: ________,  (turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklāta konkursā “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4, kā arī to, ka Pretendenta piedāvājums ir atzīts par visizdevīgāko, un iepirkuma dokumenti paredz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu, ar šo __________ (Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums), reģ.Nr. ______, juridiskā adrese: ______ (turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība) apliecina, ka Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ir saistības pret Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par summu ______ euro, kas ir 20% no iepirkuma līguma cenas, no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja labā, un neatsaucami apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Pretendents zaudē Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, ar nosacījumu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku iepirkuma īguma nosacījumu spēkā stāšanos, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam _______ euro, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā norādītā objekta nodošanai ekspluatācijā, ko apliecina pieņemšanas nodošanas akts, un, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegta Garantijas laika garantija (Nolikuma pielikums Nr. 12) 4 % (četri procenti) apmērā no Piedāvājuma cenas jeb iepirkuma līguma cenas.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

## Pielikums Nr. 5

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Finanšu piedāvājums

| ## Pretendenta piedāvājuma cena euro (bez pvn) |  |
| --- | --- |
| ## Paredzamā saražotā elektroenerģija vienā kalendārajā gadā, kWh |  |
| ## Darbu izpildes laiks (dienas) |  |
| Garantijas laiks darbiem (mēneši) |  |
| Garantijas laiks materiāliem (mēneši) |  |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

## Pielikums Nr. 7

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Informācija par pretendenta pieredzi

Informācija par pretendenta pēdējo gadu (2011; 2012; 2013; 2014 un 2015) laikā īstenotiem projektiem saskaņā ar Nolikuma 6.8.10.punkta prasībām:

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Projekta nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība | Nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, Uzvārds | Tālrunis |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

\

## Pielikums Nr. 8

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts

Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (sertifikāti, apliecības) un pieredzes sarakstu:

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Juridiskā persona, kuru pārstāv speciālists | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 9

Adresāts:

SIA „Salaspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Juridiskā adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklātā konkursā “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu iesniegšanu,

es,

vārds, uzvārds: ______________________________________________

apņemos laikā no __________________ līdz ___________________

veikt atbildīgā speciālista - ______________________________, pienākumus gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, Uzvārds _________________________

Paraksts _______________________________

Datums _______________________________

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ __________________ nevarētu piedalīties iepirkuma līguma izpildē norādītajā laikā gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Darba devēja nosaukums: _________________

Reģistrācijas numurs: ____________________

Adrese: _________________________

Datums

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Darba devēja zīmoga nospiedums (ja ir)

Pielikums Nr. 10

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Informācija par tehnisko nodrošinājumu

Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu:

| Nosaukums | Izcelsmes valsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis (jauns, labā, sliktā tehniskā stāvoklī) | Piederība (īpašumā/jānomā/jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 11

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Apakšuzņēmēju saraksts

Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja parakstītas vienošanās dokuments vai tā apliecināta kopija, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.

| Apakšuzņēmēja Nosaukums, reģ.Nr. | Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona | Apakšuzņēmēja darbu saraksts | % no kopējā darbu apjoma |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: vienošanās __________________

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 12

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Adresāts:

SIA „Salaspils siltums”,

Vien.Reģ,Nr. LV40003310183,

juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169.

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Garantijas laika garantija

Vieta, datums: ___________

Ievērojot to, ka _______ (pretendenta nosaukums), reģ.Nr. ________, juridiskā adrese: ________,  (turpmāk – Būvuzņēmējs) ir veicis darbus saskaņā ar 2016.gada ___._______ Iepirkuma līgumu Nr. ____ (turpmāk – Iepirkuma līgums), SIA “Salaspils siltums” (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) rīkotā atklātā konkursa “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras un līguma noteikumi paredz izpildīto darbu garantijas laika garantijas iesniegšanu, ar šo __________ (Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums), reģ.Nr. ______, juridiskā adrese: ______ (turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība) apliecina, ka garantē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam Būvuzņēmēja veikto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti visā garantijas laikā.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība bez nosacījumiem apņemas, ka saņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis Iepirkuma līgumā noteiktās garantijas saistības un ka ir iestājušies Iepirkuma līgumā norādītie apstākļi vai citi līgumā noteikti gadījumi, kas attiecināmi uz darbu un/vai materiālu garantiju, bez iebildumiem un papildus paskaidrojumu pieprasīšanas, izmaksās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam summu, kas nepārsniegs 4 % (četri procenti) un atbilst _______ euro (bez pvn), kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iztērējis Iepirkuma līgumā noteikto apstākļu vai citu līgumā noteikto gadījumu novēršanai.  Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīto kontu.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība bez nosacījumiem apliecina, ka šī garantija ir spēkā arī, ja Uzņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai tiek likvidēts.

Garantijas ir spēkā _______ mēnešus, skaitot no visu Tehniskajā specifikācijā norādīto objektu  nodošanas ekspluatācijā dienas, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts.

Ņemot vērā likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 25.pantā noteikto ierobežojumu, apņemamies nodrošināt, ka garantijas termiņš tiek pagarināts, lai nodrošinātu pilnu Būvuzņēmēja sniegto saistību apjomu.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 13

Adresāts:

SIA „Salaspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Juridiskā adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4

Apdrošinātāja apliecinājums

Ar šo AAS ________ apliecina, ka ir informēta par _____ (piegādātāja nosaukums) piedalīšanos atklātā konkursā “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/4, kā arī esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasības būvniecības risku apdrošināšanai.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta _______ (piegādātāja nosaukums) un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par to darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam/Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem, ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% apmērā no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā 30000.00 euro.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2017. gada___.___________

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 14

Projekts

Iepirkuma līgums Nr. ______

“Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana”

Salaspilī, 2017. gada ____. _________

SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs), kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekle I.Bērziņa-Veita, no vienas puses, un

______, vienotais reģistrācijas Nr. ______, turpmāk tekstā saukts - Uzņēmējs, kuru, pamatojoties uz ________ pamata, pārstāv _______, no otras puses,

izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

- Līguma priekšmets, izpildes vieta un termiņš

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt SIA “Salaspils siltums” pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas jeb ražotnes (tālāk tekstā saukts “Objekts”) projektēšanas, iekārtu piegādes, uzstādīšanas, ieregulēšanas, nodošana ekspluatācijā un garantijas uzturēšanas darbus (tālāk tekstā sauktus „Darbi”), saskaņā Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1) un Uzņēmēja tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkuma procedūrā “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošana” (identifikācijas Nr. SalSil 2016/4)  (pielikums Nr. 2).

  - Darbi ietver visus Objekta izbūvei nepieciešamās piegādes, pakalpojumus un būvdarbus, šo darbu vadību un organizēšanu, nepieciešamo iekārtu, materiālu un elementu piegādi, izpilddokumentācijas (t.sk. fotofiksāciju) un dokumentācijas sagatavošanu, Objekta pieslēgšanu komunikācijām, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas Darbu veikšanai.

  - Darbu izpildes un Objekta atrašanās vieta – SIA „Salaspils siltums” katlu mājas komplekss Salaspilī, Miera ielā 31A.

  - Darbu izpildes termiņš tiek noteikts līdz 2017. gada ___. _________, saskaņā ar Darbu izpildes grafiku, kas ietverts Uzņēmēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā (pielikums Nr. 2).

  - Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un ziņas pilnā apjomā un ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu, tās stāvokli un apstākļus.

- Līdzēju pārstāvji

  - Pasūtītājs līguma izpildei norīko šādus darbiniekus:

    - Attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers, tālr. +37129480259, e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.

    - Ražošanas vadītājs Jevgēņijs Šuļga, tālr. +371 25978449, e-pasts: jevgenijs@salaspilssiltums.lv.

  - Uzņēmēja līguma izpildei norīko šādus darbiniekus:

    - Projekta vadītājs ________, tālr. _____, e-pasts: _____

    - _______.

  - Autoruzraudzību nodrošina Uzņēmējs.

  - Darbu tehnisko uzraudzību un būvuzraudzību pēc saviem ieskatiem nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par būvuzrauga (turpmāk - Būvuzraugs) norīkošanu Pasūtītājs informē Uzņēmēju piecu darba dienu laikā.

- Līdzēju pienākumi un tiesības

  - Uzņēmējs atbild par:

    - Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

    - visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

    - Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;

    - savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

    - faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

    - Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

    - rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

    - pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

    - darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā;

    - visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Objektā un Darbu veikšanas vietā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

    - tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai Objekta teritorijā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektu un tam pieguļošo teritoriju, tiktu izvesti no Objekta par Uzņēmēja līdzekļiem;

    - savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Objektā un Darbu veikšanas vietā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

    - Darbu un Objekta nodošanu ekspluatācijā Pasūtītājam;

    - Darbu un Objekta izpildu dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam.

  - Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Līgumu nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus.

  - Pasūtītājs atbild par:

    - Tehniskās uzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

    - Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;

    - Darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;

    - pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

    - Pasūtītajā pilnvaroto pārstāvju darba un pienākumu organizāciju;

    - būvsapulču koordinēšanu;

    - Darbu un Objekta, un ar to saistīto dokumentu pieņemšanu no Uzņēmēja;

    - maksājumu veikšanu Uzņēmējam līgumā norādītajos termiņos un kārtībā;

    - to, lai Darbu veikšanas laikā Uzņēmējam būtu pieejams ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes pieslēgums;

  - Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem Darbu, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

  - Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā.

  - Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

    - ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Būvdarbu žurnālā;

    - rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.

  - Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par
izmaiņām Līguma dokumentos.

- Darbu organizācijas kārtība

  - Uzņēmējs par saviem līdzekļiem un spēkiem pieprasa, nodrošina un saņem nepieciešamās atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu uzsākšanai un izpildei, Darbu un Objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Uzņēmējs neveic Darbus bez spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas. Apdrošināšanas līguma apdrošināšanas objekts - pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam un trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem.

  - Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā un Darbu veikšanas teritorijā nodrošina Uzņēmējs.

  - Uzņēmējs apliecina, ka veiks Darbus strādājošu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotņu tiešā tuvumā, kamdēļ Uzņēmējs apņemas Darbu izpildes laikā nedrīkst traucēt Pasūtītāja ražotņu un koģenerācijas stacijas darbu, tai skaitā personāla un tehnikas kustību.

  - Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji (un Būvuzraugs) vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.

  - Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Pasūtītājs vai Būvuzraugs.

  - Darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

    - Pārbaužu protokoli;

    - Ražotāja garantijas sertifikāti uz materiāliem, iekārtām un to elementiem, ko piegādā Uzņēmējs;

    - Ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas uz iekārtām un to elementiem, ko piegādā Uzņēmējs, elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā valsts valodā;

    - Izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

- Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana

  - Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās (5.10.punkts), iepriekšējās (5.11.-5.12.punkts), īpašās (5.13.punkts), atkārtotās pārbaudes (5.17.punkts) un galīgā pārbaude (5.16.punkts). Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi minēti līguma 5.2 -5.9.punktā.

  - Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.

  - Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu, materiālu, iekārtu un to elementu atbilstību Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.

  - Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un tāmēm.

  - Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Uzņēmēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.

  - Saņemot Pasūtītāja vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, Uzņēmējs informē Pasūtītāju par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka nekā 3 (trīs) darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

  - Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

    - savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

    - iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

    - iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā un Darbu veikšanas vietā.

  - Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējs izvirza ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.

  - Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka Pasūtītājs, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.

  - Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

  - Jebkurš no Līdzējiem var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

    - pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nebūs pieejams kārtējai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

    - konstatēto defektu novēršana pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas var radīt kādam no Līdzējiem īpašas neērtības;

    - to prasa kādi citi objektīvi iemesli.

  - Iepriekšējo pārbaudi organizē nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu pieņemšanas aktā.

  - Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu vai Līguma noteikumu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var uzsākt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

  - Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.

  - Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai pēc fakta. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Līdzēju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

  - Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehniskās specifikācijas, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

  - Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

    - Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs Uzņēmējs. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi, bet kas bez sevišķas Līdzēju vienošanās nevar pārsniegt 3 (trīs) darba dienas;

    - Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem pēc iespējas līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Uzņēmējam nelabvēlīgs, bet Uzņēmējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;

    - ja pēc defektu novēršanas tiek konstatēts, ka darbs nav kvalificējams kā defektu novēršanas darbs, vai ka Uzņēmējs nav par defektiem atbildīgs, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veic atbilstošas līguma cenas un/vai Darbu izpildes termiņa korekcijas;

    - Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā. Defektu novēršanas darbu izpildē attiecīgi piemērojami šī līguma noteikumi un nosacījumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt citus speciālistus defektu novēršanai, ja to nolīgtajos termiņos neizdara Uzņēmējs. Gadījumā, ja Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista citus speciālistus, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tā izdevumus šajā sakarā.

- Darbu nodošanas kārtība

  - Uzņēmējs līdz kārtējā mēneša 5.datumam sastāda Darbu izpildes aktu jeb Ikmēneša aktu (iepriekšējā mēnesī faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu - Forma Nr. 2, Nr. 3., turpmāk - Ikmēneša akts) un iesniedz Būvuzraugam izvērtēšanai un parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Ikmēneša aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Ikmēneša akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Ikmēneša aktu izskata un paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ikmēneša akts ir pamats ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.

  - Ja Pasūtītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta Ikmēneša aktu vai nesniedz pamatotus iebildumus, attiecīgie Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, un Pasūtītājam iestājas šajā Līgumā noteiktās maksājuma saistības pret Uzņēmēju.

  - Atsevišķi Ikmēneša akti arī kopumā, kas tiek parakstīti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju Darbu izpildes gaitā, neapliecina pilnīgu Darbu izpildi un Objekta nodošanu.

  - Veiktie Darbi un Objekts kopumā tiek nodots Pasūtītājam ar Beigu pieņemšanas nodošanas aktu, kas tieši apliecina Objekta nodošanu ekspluatācijā, pēc tam, kad:

    - Darbi ir pilnībā pabeigti,

    - ir pabeigtas Darbu un Objekta, tā daļu pārbaudes,

    - Objekta iekārtas ir sasniegušas garantētos lielumus,

    - Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu Līgumā noteikto dokumentāciju,

    - ir pabeigta personāla apmācība.

  - Pēc Darbu pabeigšanas kopumā, galīgās pārbaudes veikšanas un Līguma 6.4.punktā norādīto saistību izpildes, Uzņēmējs jau savlaicīgi paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt Darbu un Objekta nodošanu Pasūtītājam, iesniedzot Beigu pieņemšanas nodošanas akta projektu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Beigu pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas pārbauda veiktos Darbus un Objektu, un paraksta Beigu pieņemšanas nodošanas aktu, vai, ja tiek konstatēti defekti vai neatbilstības, sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu, līdzējiem vienojoties par trūkumu novēršanas laiku un kārtību.

  - Abpusēji parakstīts Beigu pieņemšanas nodošanas akts par Darbu izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā ir pamats Pasūtītājam veikt gala norēķinus ar Uzņēmēju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

- Garantijas laiks

  - Uzņēmējs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam projektam. Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot nekvalitatīvus darbus. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir ______ mēneši (materiāliem un darbiem), skaitot no Beigu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā materiāliem, iekārtām, elementiem), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā izmantoto materiālu, iekārtu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objektā ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis paziņojumu par atklāto defektu.

  - Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos defektus nav iespējams novērst nolīgtajā termiņā, Līdzēji vienojas par citu  termiņu.

  - Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem un Objekta nodošanu tiek noteikta EUR ______ apmērā, saskaņā ar Uzņēmēja tehnisko un finanšu piedāvājumu (1.pielikums). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli un tas, ja ir aprēķināms un maksājams, tiek aprēķināts papildus iepriekš minētajai līguma cenai. Darbi šā līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis.

  - Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir EUR _______, valsts budžetā maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Samaksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:

    - avansa maksājums – 20% apmērā no līguma cenas tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, rēķina saņemšanas un Līguma izpildes nodrošinājuma (3.pielikums) iesniegšanas Pasūtītājam;

    - ikmēneša maksājums, no atlikušās maksājuma daļas 60% apmērā, – tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Ikmēneša akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ikmēneša maksājumu aprēķina kā ikmēneša izpildīto darbu vērtību, no tās atņemot proporcionālu 20% daļu par 8.3.1. punktā minēto avansa maksājumu un proporcionālu 20% daļu par 8.3.3. punktā minēto pēdējo maksājumu;

    - Pēdējais maksājums – 20 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Gala pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un, kad Pasūtītājam iesniegta Garantijas laika garantija (Iepirkuma procedūras Nolikuma pielikums Nr. ____) 4 % (četri procenti) apmērā no Iepirkuma līguma cenas (8.1.p.).

  - Maksājumi tiek veikti uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu.

  - No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs izdara ieturējumus proporcionāli samaksātā avansa summai un pēdējam maksājumam.

  - Uzņēmējs apliecina, ka iesniegtajās Uzņēmēja tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā, tai skaitā autoruzraudzība.

  - Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus.

- Līguma darbība

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Vienpusēja atkāpšanās no līguma, neizpildot tajā paredzētās saistības, nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - Uzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā un kārtībā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

    - Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;

    - Uzņēmējs ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts Uzņēmēja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

    - Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

    - Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Uzņēmēju, nosakot novēršanas termiņu, bet Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

    - Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;

    - nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un Salaspils novada dome nav noteikusi no līguma izrietošo Pasūtītāja tiesību pārņēmēju;

    - Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;

    - daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāti kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;

    - nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.

    - ja Pasūtītājs kādu no šī Līguma izrietošu maksājumu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

  - Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam un gala norēķina kartība.

  - Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Uzņēmēja un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.

  - Ja līgums tiek izbeigts līguma 9.4.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc faktiski izpildīto Darbu pieņemšanas un Uzņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, samaksā Uzņēmējam par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā 1 (viena) kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

  - Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj tos drošā, no trešo personu darbībām un klimatiskajiem apstākļiem (lietus, vējš, u.c.) pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai tos pasargātu no trešo personu darbībām un klimatiskajiem apstākļiem (lietus, vējš, u.c.).

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - Būvuzņēmējs pie Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu vai neiesniegtās Garantijas laika garantijas izmaksas.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz Objekta nodošanas ekspluatācijā un, kad Pasūtītājam iesniegta Garantijas laika garantija  4 % (četri procenti) apmērā no Līguma cenas.

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikumu.

  - Ja Uzņēmējs nav pabeidzis visus Darbus un Objekts nav nodots ekspluatācijā līdz Līguma 1.4.punktā norādītajam termiņam, Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti, defekti Darbos novērsti, Objekts nodots ekspluatācijā un iesniegta Garantijas laika garantija. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas. Ja norādītajā termiņā Līguma izpildes garantija netiek pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt garantija sniedzējam izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējam izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

  - Būvuzņēmējs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 10.5.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

  - Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

  - Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Uzņēmēja vietā saskaņā ar Līgumu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

  - Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 9.3.punktu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

- Līdzēju mantiskā atbildība

  - Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgais Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

  - Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nepabeidz Darbus jeb Objekts netiek nodots ekspluatācijā Līguma 1.4.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, kas tiek noteikts 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.

  - Līgumsoda apmērs nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma un no Uzņēmējam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas, vai Uzņēmējs 10 dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, to samaksā Pasūtītājam.

  - Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmušais Līdzējs ir tiesīgs piemērot otram Līdzējam līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma summas.

  - Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem un Līguma izpildes nodrošinājuma. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

  - Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

  - Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no līguma sakarā ar Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no neveikto Darbu summas, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu no bankas, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam, ja tos nav sedzis no bankas saņemtais Līguma nodrošinājums. Ja Līdzēji nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Līdzēji var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

  - Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

  - Pārbaužu rezultāti un noteiktie defektu novēršanas termiņi neatceļ un negroza Uzņēmēja atbildību par Līguma 1.4.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņu neievērošanu.

- Līguma dokumenti un grozījumi

  - Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Uzņēmējam.

  - Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.

  - Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot normatīvajos aktos un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

    - Uzņēmēju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

  - Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Līguma 11.3.1.punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība.

  - Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

    - Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

    - labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

- Noslēguma noteikumi

  - Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

  - Puses visus paziņojumus nosūta ierakstītā pasta sūtījumā vai piegādā tieši pret parakstu. Paziņojumi pa pastu nosūtāmi uz Pušu juridisko adresi. Puses uzskatīs, ka attiecīgais paziņojums ir nodots Pusei septītajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu vai datumā, kāds norādīts apstiprinājumā par attiecīgā paziņojuma izsniegšanu – ja piegādāts tieši pret parakstu.

  - Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Iepirkuma procedūras nolikums SalSil 2016/4;

    - 2.pielikums – Uzņēmēja tehniskais un finanšu piedāvājums;

    - 3.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājums.

- Līdzēju rekvizīti un pārstāvju paraksti:

| Pasūtītājs: SIA „Salaspils siltums” Reģ. Nr. LV40003310183 juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta Nr. LV73UNLA0033300609808 Banka: SEB Banka A/S tālr./fakss: 67944930 e-pasts: info@salaspilssiltums.lv _______________________ Valdes locekle I.Bērziņa-Veita | Uzņēmējs: _ _______________________ _ _ |
| --- | --- |